## Slide 1
Serveur Usine
Préparation
Avancement
Ing. Projet
Usine
Paramétrage
Rédaction bibliothèques
Création des dossiers
Planning
Distribution du travail
Gestion des avancements
Diff. rapports
Punch-List
Fichiers ProGest :
Base de donnée
Application en libre installation sur PC
Documents posés par l’ingénierie
Site Web Projet
Support pour les réunions
Suivi Mecha. Completion
Respect des priorités
Rapports d’avancement en temps réel
Audit
Transparence
Ergonomie
PCs Usine
Préparation
Paramétrage de l’Application : définition des Aires, Zones, Unités, Systèmes Process, Codes travaux, Entreprises, signataires, risques et préconisations par code travaux,
Rédaction des gammes opératoires génériques en veillant à l’homogénéité entre spécialités,
Création des dossiers de réception,
Validation des dossiers par :
- Production pour les travaux par Système Process (revues PID),
- Inspection pour les points d’arrêt,
- Ingénieurs Projet pour le scope,
- Sécurité pour l’évaluation des risques (ERT)
Conseil
Réaliser la Préparation par du personnel
ayant une culture Bureau d’Études.
1 isométrique (folio) = 1 Référence Objet
1 TAG instrument = 1 Référence Objet
1 plan charpente/GC = 1 Référence Objet
Implication Entreprises
Intégration des Entreprises dans l’équipe Préparation (connaissance métier)
Validation des gammes opératoires et complément éventuel d’infor- mation (saisie champs Entre- prise, Code travaux, etc.)
Création des check-lists pour interventions spécifiques (exemple: interventions sur gros équipements, spécificités du Site, etc.)
Saisie des pondérations (durées) et ressources
Définition du pré-planning : enchaînement des tâches principales entre corps de métier
Conseil
Tenir compte du potentiel d’implication des Entreprises lors de l’affectation des Marchés de Travaux,
Préciser que les durées concernent les heures productives chantier sans encadrement.
Planning
Utilisation interface ProGest / Primavera,
Récupération automatique par batch quotidien des données créées par la cellule Préparation (= 90% du contenu du planning final),
Revues d’élaboration planning :
- superposition des tâches Production et MTN sur PID,
- création des liens entre tâches Projet et les tâches Usine,
- lissage et histogrammes des ressources chantier par Zone,
Récupération automatique des dates de fin prévues dans ProGest pour la distribution du travail en phase de réalisation,
Validation du planning par les Entreprises.
Conseil
Nommer un ingénieur planning doté d’une bonne connaissance du terrain. Limiter le planning aux tâches principales et planifier les tâches de détail dans ProGest :
1 Tâche planning = 1 ou plusieurs points de Check-list
(la granularité du planning est à statuer au départ suivant les besoins)
Impliquer le Planneur dans la cellule Préparation à 30% d’avancement
PDA ADF
Avancement / Suivi
1ère possibilité : Gestion Papier
Distribution quotidienne ou hebdomadaire des fiches de travail par Superviseur chantier, Inspecteur et Entreprise
Retour quotidien des fiches anotées
Saisie des informations + punch-lists
2ème possibilité : Pocket PC
1 Pocket PC par Superviseur et par Inspecteur
Collecte des Pocket PC chaque soir
Synchronisation et redistribution le matin
Aucune saisie manuelle
Conseil
Il est beaucoup plus avantageux d’opter pour une solution mobile (coûts divisés par 3 + capitalisation des Pocket PC).
CD Conept encourage vivement à l’usage des Pocket PC.
Reporting / Doc. Construction
Impression des Guides de Réception
Rapports d’Avancement physique
PV de Réception Mécanique
PV de réception par Système Process
Fiches de travail
Démultiplication des rapports grâce aux nombreuses possibilités de filtres multicritères
Conseil
Décomposer les points de check-list en 25, 50, 75 et 100% lorsqu’ils couvrent de grosses interventions. La finesse de l’avancement physique en sera améliorée.
Gestion
complète
sur…
Chantier
Définition complète du Scope à travers les check-lists (Guides de Réception),
Traçabilité accrue des travaux,
Remontée instantanée des points bloquants,
Gestion informatique des punch-lists,
Tracking des heures Entreprises sur Site,
Respect des préconi- sations Sécurité.
Conseil
Aide au permis de démarrage
grâce au tri par Systèmes Process.
Appréhender l’inertie des réceptions de Projet et évaluer la charge côté « Client ». Opter pour la solution Pocket PC car la saisie des punch-lists peut s’avérer longue et fastidieuse.
Organisation de la Préparation
Document réalisé lors d’un arrêt en 2003
BPC
Données d’entrée (BE)
Dossiers « Bon Pour Construction »,
PID master (interventions bullées par Projet),
Liste instrument + liste d’isométrique / lignes (épreuve + conditions process) par Projet.
6
5
4
3
2
1
Information
en temps reel